## 2015 (hidden)
OBRAS EJECUTADAS 2015
Información | Detalle de la Información
Obras en ejecución: Modificación de cuarto de servidores área de Rack en Oficina Fiscal de Apopa. | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 2646.98
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Obras en ejecución; Remodelación Departamento de Estadística | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 99.55
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Obras en ejecución; Modificación de cuarto de servidores área de Rack, en Oficina Fiscal de la Unión | Ubicación exacta | Tercera calle poniente y octava avenida sur, barrio Honduras, Departamento de la Unión.
| Costo total de la obra | 2057.54
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Obras en ejecución; Remodelación de Unidad de Investigación Financiera | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 195.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | 15
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Obras en ejecución; Creación de sala de Reuniones y reubicación de personal Jurídico en la Unidad de Asesoría Jurídica. | Ubicación exacta | Calle Cortez blanco poniente, urbanización madre selva #3, lote # 20, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 85.66
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | ocho
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Obras en ejecución; Fabricación de pluma para seguridad y fabricación de techo para un parqueo. | Ubicación exacta | Calle Ayutextepeque # 320-C, Urbanización Dolores, Mejicanos, San Salvador
| Costo total de la obra | 544.18
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Contenido del contrato en cuanto a su forma de pago, desembolsos y garantías en los últimos tres años. | N/A
Obras en ejecución; Reforzamiento de paredes de tabla roca para camar Gesell de Oficina Fiscal de Santa Tecla | Ubicación exacta | Final Avenida Manuel Gallardo, Calle el boquerón y segunda Avenida norte, Santa Tecla, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 414.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 día
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Obras en ejecución; Construccion de Deposito de Evidencias | Ubicación exacta | Colonia el Milagro, sobre primera calla oriente # 54, San Marcos
| Costo total de la obra | 30962.01
| La fuente de financiamiento | Fondo General de la Nación
| El tiempo de ejecución | 6 meses
| Número de beneficiarios | Todas las Unidades Organizativas de la FGR que resguardan evidencias
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | N/A
| Garantías | N/A
Obras en ejecución; Adecuación de puestos de trabajo | Ubicación exacta | Urbanización Santa Elena
| Costo total de la obra | 4400
| La fuente de financiamiento | Bienes Comisados
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | 7
| Empresa o entidad ejecutora | Contratista Particular
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | Efectivo
| Garantías | N/A

## 2016 (hidden)
OBRAS EJECUTADAS 2016
Información | Detalle de la Información
Adecuación de espacio en Gerencia General. | Ubicación exacta | Calle Conchagua, Edificio 2, Urbanización Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 103.47
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | Cuatro
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para oficina de Fiscal de Igualdad de Genero y Fiscal enlace Instituto de Medicina Legal. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 220.08
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Mejoramiento de iluminación para el personal fiscal de la Unidad de Solución Temprana. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 502.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Ampliación de espacio para la instalación de nuevos puestos de trabajo, Unidad de Vigilancia Penitenciaria. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 549.63
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para instalación de puestos de trabajo, Unidad de Auditoria Fiscal. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 377.6
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 12 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de salón de usos múltiples en Oficina Fiscal de Cojutepeque. | Ubicación exacta | Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio Concepción
| Costo total de la obra | 5780.97
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 38 días
| Número de beneficiarios | Cuarenta y dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación de Recepción de Denuncias, para garantizar acceso a usuarios que utilicen sillas de rueda. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 425.23
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 7 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para independización de Unidad de Patrimonio Privado garantizando el acceso restringido. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 537.86
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 días
| Número de beneficiarios | Veinte
Adecuación de espacio para independización de Unidad de Patrimonio Privado garantizando el acceso restringido. | Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para Instalar oficina de Administrador de Edificio. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 576.4
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Uno
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de sala de reuniones en casa Cima de el Paraíso. | Ubicación exacta | Residencial Cima del Paraíso avenida los Cerezos, casa N°5,Boulevard Sur, Santa Tecla
| Costo total de la obra | 1610.15
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 15 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de sala de estar para motorista, creación de sala de entrevistas en Unidad de Vida, mejoramiento de iluminación en Unidad de Solución Temprana y Mejoramiento de iluminación de Recepción de Denuncias, obras ejecutadas en Oficina Fiscal de La Unión. | Ubicación exacta | 3ª Calle Poniente Y 8ª. Ave. Nte. Barrio San Carlos, La Unión.
| Costo total de la obra | 546.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de recepción de Denuncias para la Oficina Fiscal de Apopa | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 452.2
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para Dirección de los Intereses del Estado, Edificio Farmavida, para independización de área. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 145.07
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de comedor para Motoristas de Unidades Especializadas, Edificio San Benito | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 606.34
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Casa Santa Ana | Ubicación exacta | Confidencial
| Costo total de la obra | 1058.84
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Siete
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio en Dirección de los Intereses de la Sociedad, edificio Farmavida, para independización de área | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 170.71
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación Casa San Francisco | Ubicación exacta | Confidencial
| Costo total de la obra | 2333.68
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Seis
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Inmueble, para traslado de Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero diecisiete, Barrio el Santuario del la ciudad y Departamento de San Vicente.
| Costo total de la obra FGR | 76618.43
| Costo total de la obra Checchi (cooperación) | 35334.35
| La fuente de financiamiento FGR | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 54 días
| Número de beneficiarios | Cincuenta
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
NOTA: Todas las obras antes enlistadas fueron ejecutadas por personal técnico del Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico, de la Fiscalía General de la Republica, razón por la cual la Forma de Pago y Garantía no aplican en dichas obras.

## Año 2018
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DETALLE DE OBRAS
OBRAS EJECUTADAS 2018 (enero-marzo)
Información | Detalle de la Información
Adecuaciones de cubículos de entrevistas , edificio Sultana | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 460.42
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 43 días
| Número de beneficiarios | Aproximadamente 2,500 usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Adecuaciones en Unidad de Solución Temprana, Unidad de Vida, Unidad de Recepción de Denuncias y Unidad de la Niñez, Adolescencia y la Mujer, de la oficina Fiscal Sonsonate. | Ubicación exacta | Alameda Los Portales, Hacienda Las Delicias, Km. 67, Carretera a Acajutla.
| Costo total de la obra | 2301.57
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 40 días
| Número de beneficiarios | Veinticinco
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Modificaciones de ludoteca para Oficina Fiscal de Chalatenango | Ubicación exacta | 6ª Avenida Sur y 2ª Calle Oriente No.29, Pasaje No.3, Barrio San Antonio. Chalatenango
| Costo total de la obra | 100
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Elaboración de Área para archivo en tercer nivel del edificio San Benito | Ubicación exacta | 79 Avenida Sur, No. 559, Urb. La Mascota, San Salvador.
| Costo total de la obra | 80
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
OBRAS EJECUTADAS 2018 (abril-junio)
Información | Detalle de la Información
Adecuación de Sala de Reuniones para Unidad de Asuntos Legales Internacionales, edificio Conchagua | Ubicación exacta | Calle Conchagua. Edif. 2. Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 165
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Cinco
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Construcción de caseta para la seguridad en edificio Olímpica | Ubicación exacta | Final 71 Av. Sur y Av. Olímpica casa 3718 por Banco Azteca, S. S.
| Costo total de la obra | 509.35
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 18 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Elaboración de Sala de Reuniones en la Unidad de Vida, edificio Farmavida | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urb. Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 174.9
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos CESC
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Remodelaciones en la Unidad de Patrimonio Privado, Oficina Fiscal de Sonsonate | Ubicación exacta | Alameda Los Portales, Hacienda Las Delicias, Km. 67, Carretera a Acajutla.
| Costo total de la obra | 756.57
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 18 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
OBRAS EJECUTADAS 2018 (julio-septiembre)
Información | Detalle de la Información
Adecuaciones de Recepción del edificio Olímpica | Ubicación exacta | Final 71 Av. Sur y Av. Olímpica casa 3718 por Banco Azteca, S. S.
| Costo total de la obra | 203
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Adecuaciones en nuevo inmueble para DATI. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 18, Urb. Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 5412.17
| La fuente de financiamiento | Cooperación INL
| El tiempo de ejecución | 63 días
| Número de beneficiarios | Cuarenta y ocho
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Construcción y equipamiento del Centro de Formación de la FGR en el municipio de Apaneca, Ahuachapán | Ubicación exacta | Quintar recreativas de Apaneca, pasaje La Laguna, Apaneca, Ahuachapán
| Costo total de la obra | 357600
| La fuente de financiamiento | Fondos GOES, recuperación judicial DL 772
| El tiempo de ejecución | 177 días
| Número de beneficiarios | Empleados FGR. Aproximadamante 1900 personas.
| Empresa o entidad ejecutora | MM Ingenieros, S.A. de C.V.
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Arquitecto Carlos Jose Carranza
| Forma de Pago | Sesenta días, posteriores al retiro del Quedan
| Desembolsos | Anticipo $107,280.00 Estimación 1 $ 87,200.69 Estimación 2 $ 85 065.82 Finalización $ 78, 053.49
| Garantías | Cumplimiento de contrato según fianza FG-55262 Buena inversión de Anticipo según fianza FG-55261 Buena Obra según fianza FG-56364
| Contenido del Contrato y sus modificaciones | Se anexa copia del contrato No 1/2018
Modificación de cuarto de racks, en Oficina Fiscal de Cojutepeque | Ubicación exacta | Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio Concepción, Cojutepeque
| Costo total de la obra | 60
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 8 días
| Número de beneficiarios | 3
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
OBRAS EJECUTADAS 2018 (Octubre-diciembre)
Información | Detalle de la Información
Adecuación de espacio para Área de descanso de personal operativo del Departamento de Transporte. | Ubicación exacta | 13 Calle Poniente #137, Centro de Gobierno, San Salvador
| Costo total de la obra | 6025
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 43 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Reconstrucción de caseta de vigilancia en Cojutepeque | Ubicación exacta | Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio Concepción, Cojutepeque
| Costo total de la obra | 180
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 19 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Remodelaciones en la Unidad de Extinción de Dominio, edificio San Benito | Ubicación exacta | 79 Avenida Sur, No. 559, Urb. La Mascota, San Salvador.
| Costo total de la obra | 630
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 días
| Número de beneficiarios | Quince
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
Reparación de gradas exteriores e instalación de postes protectores en Mejicanos | Ubicación exacta | Urbanización Dolores No. 320-C; 5a Calle Poniente. Mejicanos
| Costo total de la obra | 250
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 19 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Licenciado Walter Antonio Ortiz Lara
NOTA: Las obras que no poseen identificado, el Desembolso, Garantías y Contenido del Contrato y sus Modificaciones fueron ejecutadas por personal técnico del Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico, en razón de ellos dicha información no es aplicable.

## Consolidado (hidden)
OBRAS EJECUTADAS 2015
Información | Detalle de la Información
Modificación de cuarto de servidores área de Rack en Oficina Fiscal de Apopa. | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 2646.98
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Remodelación Departamento de Estadística | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 99.55
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Modificación de cuarto de servidores área de Rack, en Oficina Fiscal de la Unión | Ubicación exacta | Tercera calle poniente y octava avenida sur, barrio Honduras, Departamento de la Unión.
| Costo total de la obra | 2057.54
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Remodelación de Unidad para Unidad Especializada | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 195.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | 15
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Creación de sala de Reuniones y reubicación de personal Jurídico en la Unidad de Asesoría Jurídica. | Ubicación exacta | Calle Cortez blanco poniente, urbanización madre selva #3, lote # 20, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 85.66
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | ocho
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Fabricación de pluma para seguridad y fabricación de techo para un parqueo. | Ubicación exacta | Calle Ayutextepeque # 320-C, Urbanización Dolores, Mejicanos, San Salvador
| Costo total de la obra | 544.18
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Reforzamiento de paredes de tabla roca para cámara Gesell de Oficina Fiscal de Santa Tecla | Ubicación exacta | Final Avenida Manuel Gallardo, Calle el boquerón y segunda Avenida norte, Santa Tecla, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 414.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 día
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Construcción de Deposito de Evidencias | Ubicación exacta | Colonia el Milagro, sobre primera calla oriente # 54, San Marcos
| Costo total de la obra | 30962.01
| La fuente de financiamiento | Fondo General de la Nación
| El tiempo de ejecución | 6 meses
| Número de beneficiarios | Todas las Unidades Organizativas de la FGR que resguardan evidencias
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de puestos de trabajo | Ubicación exacta | Urbanización Santa Elena
| Costo total de la obra | 4400
| La fuente de financiamiento | Bienes Comisados
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | 7
| Empresa o entidad ejecutora | Contratista Particular
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | Efectivo
| Garantías | No aplica
OBRAS EJECUTADAS 2016
Adecuación de espacio en Gerencia General. | Ubicación exacta | Calle Conchagua, Edificio 2, Urbanización Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 103.47
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | Cuatro
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de espacio para oficina de Fiscal de Igualdad de Genero y Fiscal enlace Instituto de Medicina Legal. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 220.08
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Mejoramiento de iluminación para el personal fiscal de la Unidad de Solución Temprana. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 502.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Ampliación de espacio para la instalación de nuevos puestos de trabajo, Unidad de Vigilancia Penitenciaria. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 549.63
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de espacio para instalación de puestos de trabajo, Unidad de Auditoria Fiscal. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 377.6
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 12 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Construcción de salón de usos múltiples en Oficina Fiscal de Cojutepeque. | Ubicación exacta | Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio Concepción
| Costo total de la obra | 5780.97
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 38 días
| Número de beneficiarios | Cuarenta y dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Remodelación de Recepción de Denuncias, para garantizar acceso a usuarios que utilicen sillas de rueda. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 425.23
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 7 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de espacio para independización de Unidad de Patrimonio Privado garantizando el acceso restringido. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 537.86
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de espacio para Instalar oficina de Administrador de Edificio. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 576.4
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Uno
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Construcción de sala de reuniones en casa Cima de el Paraíso. | Ubicación exacta | Residencial Cima del Paraíso avenida los Cerezos, casa N°5,Boulevard Sur, Santa Tecla
| Costo total de la obra | 1610.15
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 15 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de sala de estar para motorista, creación de sala de entrevistas en Unidad de Vida, mejoramiento de iluminación en Unidad de Solución Temprana y Mejoramiento de iluminación de Recepción de Denuncias, obras ejecutadas en Oficina Fiscal de La Unión. | Ubicación exacta | 3ª Calle Poniente Y 8ª. Ave. Nte. Barrio San Carlos, La Unión.
| Costo total de la obra | 546.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de recepción de Denuncias para la Oficina Fiscal de Apopa | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 452.2
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de espacio para Dirección de los Intereses del Estado, Edificio Farmavida, para independización de área. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 145.07
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Construcción de comedor para Motoristas de Unidades Especializadas, Edificio San Benito | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 606.34
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de Casa para Unidad Especializada, en Santa Ana | Ubicación exacta | Departamento de Santa Ana, municipio de Santa Ana
| Costo total de la obra | 1058.84
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Siete
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de espacio en Dirección de los Intereses de la Sociedad, edificio Farmavida, para independización de área | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 170.71
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de Casa para Unidad Especializada, en Lomas de San Francisco | Ubicación exacta | Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 2333.68
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Seis
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de Inmueble, para traslado de Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero diecisiete, Barrio el Santuario del la ciudad y Departamento de San Vicente.
| Costo total de la obra FGR | 76618.43
| Costo total de la obra Checchi (cooperación) | 35334.35
| La fuente de financiamiento FGR | Presupuesto Extraordinario según decreto 445
| El tiempo de ejecución | 54 días
| Número de beneficiarios | Cincuenta
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
OBRAS EJECUTADAS 2017
Restauración de inmueble desocupado por Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero dieciséis-A, Barrio El Santuario, de la ciudad de San Vicente.
| Costo total de la obra | 1020
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 47 días
| Número de beneficiarios | Uno
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de Cámara Gesell de Oficina Fiscal de Soyapango | Ubicación exacta | Kilometro tres y medio del Boulevard del Ejercito Nacional y Cincuenta y cuatro avenida sur, Colonia la Chacra, de la Ciudad y Departamento de San Salvador.
| Costo total de la obra | 205.57
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de inmueble, para funcionamiento de Unidades Especializadas | Ubicación exacta | Séptima Calle Poniente No. 5037 Col. Escalón, San Salvador
| Costo total de la obra | 2395.5
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 108 días
| Número de beneficiarios | Veinticinco
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Unidades Fiscales | Ubicación exacta | Departamento de la Libertad, Municipio de Nuevo Cuscatlán
| Costo total de la obra | 1908.15
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 27 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Centro de Formación Fiscal | Ubicación exacta | Condominio Quintas Recreativas de Apaneca, situado en el lugar denominado Santa Clara, correspondiente a la ubicación Geográfica de Apaneca, departamento de Ahuachapán
| Costo total de la obra | 1390.53
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 17 días
| Número de beneficiarios | Todo el Personal FGR
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Remodelación de Espacio, para Unidad Especializada | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | Cooperación
| La fuente de financiamiento | Materiales donados
| El tiempo de ejecución | 18 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Adecuación de Espacio para resguardo de archivos, en edificio Centro de Gobierno. | Ubicación exacta | Final 13 Calle Poniente, Nº 123, Centro de Gobierno, San Salvador
| Costo total de la obra | 122.29
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Ocho días
| Número de beneficiarios | No aplica
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica
Mejoras de Iluminación para Unidad de Recepción de Denuncias, edificio Sultana | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 640.49
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos CESC
| El tiempo de ejecución | 15 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | No aplica
| Garantías | No aplica

## Hoja1 (2) (hidden)
OBRAS EJECUTADAS 2015
Información | Detalle de la Información
Modificación de cuarto de servidores área de Rack en Oficina Fiscal de Apopa. | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 2646.98
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación Departamento de Estadística | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 99.55
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Modificación de cuarto de servidores área de Rack, en Oficina Fiscal de la Unión | Ubicación exacta | Tercera calle poniente y octava avenida sur, barrio Honduras, Departamento de la Unión.
| Costo total de la obra | 2057.54
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación de Unidad de Investigación Financiera | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 195.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | 15
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Creación de sala de Reuniones y reubicación de personal Jurídico en la Unidad de Asesoría Jurídica. | Ubicación exacta | Calle Cortez blanco poniente, urbanización madre selva #3, lote # 20, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 85.66
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | ocho
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Fabricación de pluma para seguridad y fabricación de techo para un parqueo. | Ubicación exacta | Calle Ayutextepeque # 320-C, Urbanización Dolores, Mejicanos, San Salvador
| Costo total de la obra | 544.18
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Contenido del contrato en cuanto a su forma de pago, desembolsos y garantías en los últimos tres años. | N/A
Reforzamiento de paredes de tabla roca para cámara Gesell de Oficina Fiscal de Santa Tecla | Ubicación exacta | Final Avenida Manuel Gallardo, Calle el boquerón y segunda Avenida norte, Santa Tecla, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 414.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 día
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de Deposito de Evidencias | Ubicación exacta | Colonia el Milagro, sobre primera calla oriente # 54, San Marcos
| Costo total de la obra | 30962.01
| La fuente de financiamiento | Fondo General de la Nación
| El tiempo de ejecución | 6 meses
| Número de beneficiarios | Todas las Unidades Organizativas de la FGR que resguardan evidencias
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | N/A
| Garantías | N/A
Adecuación de puestos de trabajo | Ubicación exacta | Urbanización Santa Elena
| Costo total de la obra | 4400
| La fuente de financiamiento | Bienes Comisados
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | 7
| Empresa o entidad ejecutora | Contratista Particular
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | Efectivo
| Garantías | N/A
OBRAS EJECUTADAS 2016
Adecuación de espacio en Gerencia General. | Ubicación exacta | Calle Conchagua, Edificio 2, Urbanización Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 103.47
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | Cuatro
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para oficina de Fiscal de Igualdad de Genero y Fiscal enlace Instituto de Medicina Legal. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 220.08
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Mejoramiento de iluminación para el personal fiscal de la Unidad de Solución Temprana. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 502.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Ampliación de espacio para la instalación de nuevos puestos de trabajo, Unidad de Vigilancia Penitenciaria. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 549.63
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para instalación de puestos de trabajo, Unidad de Auditoria Fiscal. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 377.6
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 12 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de salón de usos múltiples en Oficina Fiscal de Cojutepeque. | Ubicación exacta | Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio Concepción
| Costo total de la obra | 5780.97
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 38 días
| Número de beneficiarios | Cuarenta y dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación de Recepción de Denuncias, para garantizar acceso a usuarios que utilicen sillas de rueda. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 425.23
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 7 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para independización de Unidad de Patrimonio Privado garantizando el acceso restringido. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 537.86
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para Instalar oficina de Administrador de Edificio. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 576.4
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Uno
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de sala de reuniones en casa Cima de el Paraíso. | Ubicación exacta | Residencial Cima del Paraíso avenida los Cerezos, casa N°5,Boulevard Sur, Santa Tecla
| Costo total de la obra | 1610.15
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 15 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de sala de estar para motorista, creación de sala de entrevistas en Unidad de Vida, mejoramiento de iluminación en Unidad de Solución Temprana y Mejoramiento de iluminación de Recepción de Denuncias, obras ejecutadas en Oficina Fiscal de La Unión. | Ubicación exacta | 3ª Calle Poniente Y 8ª. Ave. Nte. Barrio San Carlos, La Unión.
| Costo total de la obra | 546.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de recepción de Denuncias para la Oficina Fiscal de Apopa | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 452.2
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para Dirección de los Intereses del Estado, Edificio Farmavida, para independización de área. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 145.07
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de comedor para Motoristas de Unidades Especializadas, Edificio San Benito | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 606.34
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de casa para Unidad Especializada, Santa Ana | Ubicación exacta | Departamento de Santa Ana, municipio de Santa Ana
| Costo total de la obra | 1058.84
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Siete
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio en Dirección de los Intereses de la Sociedad, edificio Farmavida, para independización de área | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 170.71
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación Casa para Unidad Especializada, en Lomas de San Francisco | Ubicación exacta | Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlan.
| Costo total de la obra | 2333.68
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Seis
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Inmueble, para traslado de Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero diecisiete, Barrio el Santuario del la ciudad y Departamento de San Vicente.
| Costo total de la obra FGR | 76618.43
| Costo total de la obra Checchi (cooperación) | 35334.35
| La fuente de financiamiento FGR | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 54 días
| Número de beneficiarios | Cincuenta
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
OBRAS EJECUTADAS 2017
Restauración de inmueble desocupado por Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero dieciséis-A, Barrio El Santuario, de la ciudad de San Vicente.
| Costo total de la obra | 1020
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 47 días
| Número de beneficiarios | Uno
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Cámara Gesell de Oficina Fiscal de Soyapango | Ubicación exacta | Kilometro tres y medio del Boulevard del Ejercito Nacional y Cincuenta y cuatro avenida sur, Colonia la Chacra, de la Ciudad y Departamento de San Salvador.
| Costo total de la obra | 205.57
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de inmueble, para funcionamiento de Unidades Especializadas | Ubicación exacta | Séptima Calle Poniente No. 5037 Col. Escalón, San Salvador
| Costo total de la obra | 2395.5
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 108 días
| Número de beneficiarios | Veinticinco
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Unidades Fiscales | Ubicación exacta | Avenida las olas, calle 6 poniente, N°3, residencial Vía del Mar, nuevo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 1908.15
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 27 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Centro de Formación Fiscal | Ubicación exacta | Condominio Quintas Recreativas de Apaneca, situado en el lugar denominado Santa Clara, correspondiente a la ubicación Geográfica de Apaneca, departamento de Ahuachapán
| Costo total de la obra | 1390.53
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 17 días
| Número de beneficiarios | Todo el Personal FGR
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación de Espacio, para Unidad Especializada en Investigación Financiera, Fase 1 | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | Cooperación
| La fuente de financiamiento | Materiales donados
| El tiempo de ejecución | 18 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Espacio para resguardo de archivos, en edificio Centro de Gobierno. | Ubicación exacta | Final 13 Calle Poniente, Nº 123, Centro de Gobierno, San Salvador
| Costo total de la obra | 122.29
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Ocho días
| Número de beneficiarios | No aplica
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Mejoras de Iluminacion para Unidad de Recepcion de Denuncias, edificio Sultan | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 640.49
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos CESC
| El tiempo de ejecución | 15 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
NOTA: Todas las obras antes enlistadas fueron ejecutadas por personal técnico del Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico, de la Fiscalía General de la Republica, razón por la cual la Forma de Pago y Garantía no aplican en dichas obras.

## Hoja3 (hidden)
OBRAS EJECUTADAS 2015
Información | Detalle de la Información
Modificación de cuarto de servidores área de Rack en Oficina Fiscal de Apopa. | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 2646.98
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación Departamento de Estadística | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 99.55
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Modificación de cuarto de servidores área de Rack, en Oficina Fiscal de la Unión | Ubicación exacta | Tercera calle poniente y octava avenida sur, barrio Honduras, Departamento de la Unión.
| Costo total de la obra | 2057.54
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 6 días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación de Unidad para Unidad Especializada | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 195.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | 15
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Creación de sala de Reuniones y reubicación de personal Jurídico en la Unidad de Asesoría Jurídica. | Ubicación exacta | Calle Cortez blanco poniente, urbanización madre selva #3, lote # 20, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 85.66
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | ocho
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Fabricación de pluma para seguridad y fabricación de techo para un parqueo. | Ubicación exacta | Calle Ayutextepeque # 320-C, Urbanización Dolores, Mejicanos, San Salvador
| Costo total de la obra | 544.18
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Nueve días
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Contenido del contrato en cuanto a su forma de pago, desembolsos y garantías en los últimos tres años. | N/A
Reforzamiento de paredes de tabla roca para cámara Gesell de Oficina Fiscal de Santa Tecla | Ubicación exacta | Final Avenida Manuel Gallardo, Calle el boquerón y segunda Avenida norte, Santa Tecla, Departamento de la Libertad.
| Costo total de la obra | 414.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 día
| Número de beneficiarios | Oficina Fiscal
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de Deposito de Evidencias | Ubicación exacta | Colonia el Milagro, sobre primera calla oriente # 54, San Marcos
| Costo total de la obra | 30962.01
| La fuente de financiamiento | Fondo General de la Nación
| El tiempo de ejecución | 6 meses
| Número de beneficiarios | Todas las Unidades Organizativas de la FGR que resguardan evidencias
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | N/A
| Garantías | N/A
Adecuación de puestos de trabajo | Ubicación exacta | Urbanización Santa Elena
| Costo total de la obra | 4400
| La fuente de financiamiento | Bienes Comisados
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | 7
| Empresa o entidad ejecutora | Contratista Particular
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Forma de Pago | Efectivo
| Garantías | N/A
OBRAS EJECUTADAS 2016
Adecuación de espacio en Gerencia General. | Ubicación exacta | Calle Conchagua, Edificio 2, Urbanización Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
| Costo total de la obra | 103.47
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 20 días
| Número de beneficiarios | Cuatro
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para oficina de Fiscal de Igualdad de Genero y Fiscal enlace Instituto de Medicina Legal. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 220.08
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Mejoramiento de iluminación para el personal fiscal de la Unidad de Solución Temprana. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 502.61
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 13 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Ampliación de espacio para la instalación de nuevos puestos de trabajo, Unidad de Vigilancia Penitenciaria. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 549.63
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para instalación de puestos de trabajo, Unidad de Auditoria Fiscal. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 377.6
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 12 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de salón de usos múltiples en Oficina Fiscal de Cojutepeque. | Ubicación exacta | Antigua Carretera Panamericana Km. 34, Barrio Concepción
| Costo total de la obra | 5780.97
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 38 días
| Número de beneficiarios | Cuarenta y dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación de Recepción de Denuncias, para garantizar acceso a usuarios que utilicen sillas de rueda. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 425.23
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 7 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para independización de Unidad de Patrimonio Privado garantizando el acceso restringido. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 537.86
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 10 días
| Número de beneficiarios | Veinte
Adecuación de espacio para Instalar oficina de Administrador de Edificio. | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 576.4
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Uno
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de sala de reuniones en casa Cima de el Paraíso. | Ubicación exacta | Residencial Cima del Paraíso avenida los Cerezos, casa N°5,Boulevard Sur, Santa Tecla
| Costo total de la obra | 1610.15
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 15 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de sala de estar para motorista, creación de sala de entrevistas en Unidad de Vida, mejoramiento de iluminación en Unidad de Solución Temprana y Mejoramiento de iluminación de Recepción de Denuncias, obras ejecutadas en Oficina Fiscal de La Unión. | Ubicación exacta | 3ª Calle Poniente Y 8ª. Ave. Nte. Barrio San Carlos, La Unión.
| Costo total de la obra | 546.48
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 5 días
| Número de beneficiarios | Nueve
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de recepción de Denuncias para la Oficina Fiscal de Apopa | Ubicación exacta | Colonia Maria Elena, Polígono F, Pasaje # 7, Casa # 23, Km 13.5 carretera de Apopa a Quezaltepeque.
| Costo total de la obra | 452.2
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio para Dirección de los Intereses del Estado, Edificio Farmavida, para independización de área. | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 145.07
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Tres
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Construcción de comedor para Motoristas de Unidades Especializadas, Edificio San Benito | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | 606.34
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Casa para Unidad Especializada, en Santa Ana | Ubicación exacta | Confidencial
| Costo total de la obra | 1058.84
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 11 días
| Número de beneficiarios | Siete
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de espacio en Dirección de los Intereses de la Sociedad, edificio Farmavida, para independización de área | Ubicación exacta | Calle Cortez Blanco Poniente No. 20, Urbanización Madre Selva 3, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 170.71
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 3 días
| Número de beneficiarios | Dos
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Casa para Unidad Especializada, en Lomas de San Francisco | Ubicación exacta | Confidencial
| Costo total de la obra | 2333.68
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 4 días
| Número de beneficiarios | Seis
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Inmueble, para traslado de Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero diecisiete, Barrio el Santuario del la ciudad y Departamento de San Vicente.
| Costo total de la obra FGR | 76618.43
| Costo total de la obra Checchi (cooperación) | 35334.35
| La fuente de financiamiento FGR | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 54 días
| Número de beneficiarios | Cincuenta
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
OBRAS EJECUTADAS 2017
Restauración de inmueble desocupado por Oficina Fiscal de San Vicente | Ubicación exacta | Siete calle oriente, numero dieciséis-A, Barrio El Santuario, de la ciudad de San Vicente.
| Costo total de la obra | 1020
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 47 días
| Número de beneficiarios | Uno
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Cámara Gesell de Oficina Fiscal de Soyapango | Ubicación exacta | Kilometro tres y medio del Boulevard del Ejercito Nacional y Cincuenta y cuatro avenida sur, Colonia la Chacra, de la Ciudad y Departamento de San Salvador.
| Costo total de la obra | 205.57
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 9 días
| Número de beneficiarios | Usuarios
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de inmueble, para funcionamiento de Unidades Especializadas | Ubicación exacta | Confidencial
| Costo total de la obra | 2395.5
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 108 días
| Número de beneficiarios | Veinticinco
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Unidades Fiscales | Ubicación exacta | Avenida las olas, calle 6 poniente, N°3, residencial Vía del Mar, nuevo Cuscatlán, La Libertad.
| Costo total de la obra | 1908.15
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 27 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Inmueble, para funcionamiento de Centro de Formación Fiscal | Ubicación exacta | Condominio Quintas Recreativas de Apaneca, situado en el lugar denominado Santa Clara, correspondiente a la ubicación Geográfica de Apaneca, departamento de Ahuachapán
| Costo total de la obra | 1390.53
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | 17 días
| Número de beneficiarios | Todo el Personal FGR
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Remodelación de Espacio, para Unidad Especializada | Ubicación exacta | Urbanización la mascota, Lote # 48, San Benito, San Salvador.
| Costo total de la obra | Cooperación
| La fuente de financiamiento | Materiales donados
| El tiempo de ejecución | 18 días
| Número de beneficiarios | Veinte
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Adecuación de Espacio para resguardo de archivos, en edificio Centro de Gobierno. | Ubicación exacta | Final 13 Calle Poniente, Nº 123, Centro de Gobierno, San Salvador
| Costo total de la obra | 122.29
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos Ordinarios
| El tiempo de ejecución | Ocho días
| Número de beneficiarios | No aplica
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
Mejoras de Iluminacion para Unidad de Recepcion de Denuncias, edificio Sultan | Ubicación exacta | Condominio Residencial los Pinares, Edificio #1, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad
| Costo total de la obra | 640.49
| La fuente de financiamiento | Adquisición de Materiales por Fondos CESC
| El tiempo de ejecución | 15 días
| Número de beneficiarios | Diez
| Empresa o entidad ejecutora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Empresa o entidad supervisora | Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico
| Nombre del responsable de la obra | Jefe Departamento de Mantenimiento y Apoyo Logístico